ETHRA NEXUS

AI Orchestration Platform

Plano de Execução — Atualização Técnica da Implementação

Decisões arquiteturais consolidadas, impactos na VPS Hostgator e roadmap de 9 fases

| Data Abril 2026 | Autor Paulo Nakamura | Versão 3.0 — pós-consolidação |
| --- | --- | --- |

Contexto e propósito deste documento Este documento consolida todas as decisões arquiteturais tomadas durante as sessões de planejamento do Ethra Nexus (abril 2026) e as traduz em um plano de execução passo a passo. A decisão central — migrar de @supabase/supabase-js para Fastify + Drizzle ORM com conexão direta ao PostgreSQL — resolve o crash atual do container na VPS Hostgator e alinha o projeto com o Guia de Desenvolvimento v2. O plano também incorpora a arquitetura de duas wikis baseada no conceito LLM Wiki de Andrej Karpathy: uma wiki estratégica compartilhada por tenant e uma wiki individual por agente, com navegação por index.md e mecanismo de promoção de conhecimento.

# 1. Decisões consolidadas

Todas as decisões abaixo foram tomadas e são definitivas. Este documento serve como registro oficial para orientar a implementação.

| Dimensão | Decisão tomada | Impacto direto |
| --- | --- | --- |
| Stack API | Fastify + Drizzle ORM | Elimina dependência de PostgREST e GoTrue — containers que nunca serão instalados |
| Autenticação | @fastify/jwt (sem GoTrue) | Auth implementado diretamente na API — menos serviços, menos pontos de falha |
| Banco de dados | PostgreSQL direto via Drizzle | Queries type-safe, migrations versionadas, sem intermediário REST |
| PostgREST | NÃO instalar | Causa raiz do crash atual — desnecessário com Drizzle |
| GoTrue | NÃO instalar | Auth substituído por @fastify/jwt — desnecessário |
| Wiki estratégica | Uma por tenant | Conhecimento institucional compartilhado entre todos os agentes do cliente |
| Wiki individual | Uma por agente | Padrões aprendidos, templates e erros corrigidos específicos de cada agente |
| Navegação wiki | index.md + pgvector opcional | Qualidade superior ao RAG puro — páginas já sintetizadas, sem chunks brutos |
| Feedback loop | Aprovação → escrita nas wikis | Cada output aprovado alimenta o conhecimento — ciclo virtuoso automático |
| Promoção | 3+ agentes = wiki estratégica | Convergência de aprendizado individual vira conhecimento institucional |

# 2. Estado da VPS Hostgator — antes e depois

VPS Hostgator: 8GB RAM, AlmaLinux 9.7, SSH porta 22022, IP 129.121.38.172, Easypanel instalado.

| Serviço | Estado atual | Após o plano | Ação |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL + pgvector 0.8.2 | Rodando — 11 tabelas | Rodando — 15 tabelas | Migrar schema para Drizzle |
| ethra-nexus-api | CRASH (falta PostgREST) | Saudável — Fastify + Drizzle | Reescrever + reimplantar |
| PostgREST | Não existe | Nunca instalar | Ignorar — decisão final |
| GoTrue | Não existe | Nunca instalar | Ignorar — decisão final |
| N8N | Não existe | Rodando | Criar no Easypanel |
| SilverBullet | Não existe | Rodando | Criar no Easypanel |
| Uptime Kuma | Não existe | Rodando | Criar no Easypanel |

# 3. Visão geral das 9 fases — caminho crítico

As Fases 0, 1 e 2 são sequenciais e bloqueantes. O sistema não sobe sem elas. As demais podem ser paralelizadas conforme disponibilidade. Estimativa total: 35–45 horas de trabalho efetivo.

| Fase | Entrega | Esforço estimado | Dependências |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Código compila sem crash | ~6–8 h | Nenhuma — começo |
| 1 | Banco migrado para Drizzle | ~3 h | Fase 0 concluída |
| 2 | Container sobe e /health responde OK | ~1 h | Fases 0 e 1 concluídas |
| 3 | N8N rodando com workflow WhatsApp | ~5–6 h | Fase 2 concluída |
| 4 | SilverBullet rodando e sincronizado | ~4 h | Fase 2 concluída |
| 5 | Wiki com ingestão e busca RAG funcional | ~12 h | Fases 1 e 2 concluídas |
| 6 | Agentes leem e escrevem nas wikis | ~8 h | Fase 5 concluída |
| 7 | Ciclo end-to-end do POA+SOCIAL validado | ~5–6 h | Fases 3, 4, 5, 6 concluídas |
| 8 | Sistema em produção com monitoramento | ~4 h | Fase 7 concluída |

Caminho crítico obrigatório Fase 0 (código sem crash) → Fase 1 (banco migrado) → Fase 2 (container saudável na VPS). Esse bloco sequencial leva 10–12 horas e é pré-requisito para todo o restante. Após a Fase 2, as Fases 3 e 4 (N8N e SilverBullet) são independentes entre si e das Fases 5 e 6 (wiki e agentes).

## 4.0  Fase 0 — Preparação do repositório

| 0 | Preparação do repositório Remover dependências Supabase · configurar Drizzle ORM · rebuild da imagem Docker | BLOQUEANTE ~6–8 horas |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Tarefa | Esforço |
| Repositório | Remover @supabase/supabase-js de todos os packages — causa raiz do crash | 30 min |
| Repositório | Adicionar dependências: drizzle-orm, drizzle-kit, @fastify/jwt, @fastify/cors, fastify, pg | 15 min |
| Repositório | Criar packages/db/src/schema/core.ts — reescrever as 11 tabelas existentes em Drizzle (agents, tickets, tenants, budgets, heartbeats, sessions, goals, audit_log, provider_usage_log, agent_skills, agent_tools) | 2 h |
| Repositório | Criar packages/db/src/client.ts — pool de conexão com node-postgres direto ao PostgreSQL | 20 min |
| Repositório | Criar apps/server/src/app.ts — Fastify com plugins: JWT, CORS, rate-limit, decorador db | 1 h |
| Repositório | Hook onRequest global: verificar JWT e extrair tenantId para isolamento multi-tenant | 30 min |
| Risco/Atenção | RISCO: as 11 tabelas têm RLS habilitado para Supabase. Com Fastify direto, o RLS deixa de ser necessário — o middleware garante isolamento. Desabilitar RLS ou criar role app_user sem restrições para a conexão do app. | 1 h |
| Repositório | Atualizar Dockerfile: remover referências ao supabase-js, garantir que DATABASE_URL substitui SUPABASE_URL e SUPABASE_ANON_KEY | 30 min |
| Repositório | Rodar build local: pnpm build — confirmar que os 4 packages compilam sem erros | 20 min |
| Repositório | Push para ghcr.io/pnakamura/ethra-nexus:latest via GitHub Actions | 10 min |

## 4.1  Fase 1 — Banco de dados — migração na VPS

| 1 | Banco de dados — migração na VPS Adaptar tabelas existentes · criar tabelas wiki · índice HNSW pgvector | VPS ~3 horas |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Tarefa | Esforço |
| Banco de dados | Fazer dump de segurança do PostgreSQL antes de qualquer alteração: pg_dump ethra_nexus > backup_pre_migration.sql | 5 min |
| Banco de dados | Rodar migration Drizzle: drizzle-kit migrate — Drizzle compara schema atual com as 11 tabelas e gera SQL de adaptação (renomear colunas se necessário, remover constraints do GoTrue) | 1 h |
| Banco de dados | Verificar seed: tenant 'minha-org' (id 62bbb28f...) deve continuar acessível após migração | 15 min |
| Risco/Atenção | RISCO: as tabelas foram criadas com supabase/postgres que tem schema especial (auth, storage). Verificar se há foreign keys para tabelas do Supabase que precisam ser removidas antes da migração. | 30 min |
| Banco de dados | Criar as 4 novas tabelas do wiki: wiki_strategic_pages, wiki_agent_pages, wiki_operations_log, wiki_agent_writes | 30 min |
| Banco de dados | Criar índice HNSW no pgvector: CREATE INDEX wiki_chunks_embedding_idx ON wiki_chunks USING hnsw (embedding vector_cosine_ops) — necessário para busca semântica futura | 10 min |

## 4.2  Fase 2 — VPS — reconfigurar serviço ethra-nexus

| 2 | VPS — reconfigurar serviço ethra-nexus Trocar env vars no Easypanel · reimplantar imagem · validar /health | VPS ~1 hora |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Tarefa | Esforço |
| VPS/Easypanel | No Easypanel → serviço ethra-nexus → REMOVER env vars: SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | 5 min |
| VPS/Easypanel | ADICIONAR env vars: DATABASE_URL=postgres://postgres:{PASS}@{POSTGRES_HOST}:5432/ethra_nexus, JWT_SECRET={openssl rand -hex 64}, NODE_ENV=production, PORT=3000 | 10 min |
| VPS/Easypanel | Adicionar API keys: ANTHROPIC_API_KEY, OPENROUTER_API_KEY | 5 min |
| VPS/Easypanel | Reimplantar (pull nova imagem + restart container) | 5 min |
| VPS/Easypanel | Verificar logs: docker logs ethra-nexus --tail 50 — confirmar ausência de erros de conexão | 10 min |
| VPS/Easypanel | Testar endpoint: curl https://{dominio}/health → deve retornar {"status":"ok","db":"connected"} | 5 min |
| VPS/Easypanel | Testar auth: POST /api/v1/auth/login com credenciais do tenant seed → receber JWT válido | 10 min |

## 4.3  Fase 3 — VPS — criar serviço N8N

| 3 | VPS — criar serviço N8N Easypanel · volumes · workflows WhatsApp, Google Drive e notificações | VPS ~5–6 horas |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Tarefa | Esforço |
| VPS/Easypanel | Easypanel → New Service → Docker: imagem n8nio/n8n:latest, porta 5678 | 10 min |
| VPS/Easypanel | Volume persistente: n8n_data montado em /home/node/.n8n | 5 min |
| VPS/Easypanel | Env vars N8N: N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true, N8N_BASIC_AUTH_USER, N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD, WEBHOOK_URL=https://n8n.{dominio}, N8N_HOST=n8n.{dominio} | 10 min |
| VPS/Easypanel | Configurar domínio/subdomínio no Easypanel: n8n.{dominio} → porta 5678 | 5 min |
| Lógica/Agentes | Criar workflow: WhatsApp bridge — recebe webhook Evolution API → parse comando → chama Ethra Nexus API → formata resposta → envia WhatsApp | 2 h |
| Lógica/Agentes | Criar workflow: ingestão Google Drive → download PDF/Doc → POST /api/v1/wiki/ingest → indexa na wiki estratégica do tenant | 2 h |
| Lógica/Agentes | Criar workflow: notificação de revisão — quando wiki_agent_writes recebe novo draft → WhatsApp ao gestor com link de aprovação | 1 h |

## 4.4  Fase 4 — VPS — criar serviço SilverBullet

| 4 | VPS — criar serviço SilverBullet Wiki legível por humanos · sincronização bidirecional com PostgreSQL | VPS ~4 horas |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Tarefa | Esforço |
| VPS/Easypanel | Easypanel → New Service → Docker: imagem zefhemel/silverbullet:latest, porta 3000 | 10 min |
| VPS/Easypanel | Volume persistente: wikis_data montado em /space — reusar o mesmo volume do serviço ethra-nexus | 5 min |
| VPS/Easypanel | Configurar domínio: wiki.{dominio} → porta 3000 do SilverBullet | 5 min |
| VPS/Easypanel | Env vars: SB_USER, SB_PASS para autenticação básica | 5 min |
| Lógica/Agentes | Implementar sync bidirecional: quando wiki_strategic_pages é atualizado via API → gera .md no volume SilverBullet; quando humano edita no SilverBullet → N8N webhook → POST /api/v1/wiki/pages | 3 h |
| Risco/Atenção | ATENÇÃO: o volume wikis_data precisa ser compartilhado entre os containers ethra-nexus e silverbullet. No Easypanel, verificar se volumes podem ser compartilhados entre serviços ou usar uma pasta no host. | 30 min |

## 4.5  Fase 5 — Implementar subsistema wiki

| 5 | Implementar subsistema wiki packages/wiki · rotas Fastify · ingestão · busca RAG · lint semanal | REPOSITÓRIO ~12 horas |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Tarefa | Esforço |
| Repositório | Criar packages/wiki/src/ingest.ts: chunking com overlap + embedding via OpenRouter (text-embedding-3-small) + upsert em wiki_strategic_pages e wiki_chunks | 3 h |
| Repositório | Criar packages/wiki/src/index-generator.ts: gera index.md sintético a partir das páginas no banco — usado pelo agente antes de executar tarefas | 1 h |
| Repositório | Criar rotas Fastify: POST /api/v1/wiki/pages (humano cria/edita), POST /api/v1/wiki/search (RAG query com pgvector), POST /api/v1/wiki/agent-write (staging), PATCH /api/v1/wiki/agent-writes/:id/approve | 3 h |
| Repositório | Criar packages/wiki/src/lint.ts: detecta páginas obsoletas, contradições, links órfãos e padrões repetidos em 3+ agentes (trigger de promoção para wiki estratégica) | 2 h |
| Repositório | Registrar job de lint semanal via heartbeat scheduler — roda toda segunda-feira às 3h e gera relatório no wiki_operations_log | 1 h |
| Repositório | Rota POST /api/v1/wiki/ingest: recebe URL do Google Drive (via N8N) ou upload direto → processa via ingest.ts → retorna estatísticas (páginas criadas, atualizadas, contradições encontradas) | 2 h |

## 4.6  Fase 6 — Modificar comportamento dos agentes

| 6 | Modificar comportamento dos agentes onHeartbeat com briefing · feedback loop aprovação/rejeição · promoção de conhecimento | REPOSITÓRIO ~8 horas |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Tarefa | Esforço |
| Lógica/Agentes | Modificar packages/agents/src/heartbeat.ts: adicionar etapa de briefing — carregar index estratégico + index do agente → LLM identifica páginas relevantes → injetar no system prompt | 2 h |
| Lógica/Agentes | Criar packages/agents/src/feedback.ts: onApproval() extrai lições transversais para wiki estratégica + padrões específicos para wiki individual de cada agente participante | 2 h |
| Lógica/Agentes | Criar onRejection(): registra padrão de erro na wiki individual do agente responsável — com campo origin rastreando o ticket de origem | 1 h |
| Lógica/Agentes | Criar checkAndPromote(): cron diário que detecta padrões iguais em 3+ wikis individuais → promove para wiki estratégica com confidence='alta' | 2 h |
| Lógica/Agentes | Regra de precedência no system prompt: se wiki estratégica e individual têm claims conflitantes, estratégica prevalece — instrução explícita no template | 30 min |
| Risco/Atenção | ATENÇÃO: o briefing adiciona latência ao heartbeat (2 chamadas de LLM extras). Implementar short-circuit: se o index tiver menos de 5 páginas, pular o briefing. | 30 min |

## 4.7  Fase 7 — Squad POA+SOCIAL — validação end-to-end

| 7 | Squad POA+SOCIAL — validação end-to-end Configurar agentes · ingerir documentos BID · testar ciclo completo | VALIDAÇÃO ~5–6 horas |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Tarefa | Esforço |
| Lógica/Agentes | Criar agentes do squad: auditor-pep, gestor-contrato, analista-ivcad, engenheiro-obras, classificador-gmail via POST /api/v1/agents com system prompts específicos | 1 h |
| Lógica/Agentes | Ingerir documentos BID na wiki estratégica: contrato BR-L1597, NOBs, normativas GN-2349-15 — via N8N workflow de Google Drive ou upload direto | 2 h |
| Lógica/Agentes | Testar ciclo completo: criar ticket de auditoria PEP → agente auditor-pep executa → gestor aprova via WhatsApp → verificar que padrão é gravado na wiki individual do agente | 2 h |
| VPS/Easypanel | Verificar métricas de uso de RAM na VPS: wiki + N8N + SilverBullet + PostgreSQL + Fastify devem caber nos 8GB disponíveis com folga (estimativa: ~4GB em uso) | 15 min |
| VPS/Easypanel | Configurar backup diário do PostgreSQL via cron: pg_dump ¦ gzip > backup_$(date).sql.gz — manter 30 dias | 30 min |
| Risco/Atenção | LGPD: dados sensíveis (beneficiários IVCAD, CadÚnico) só devem ir para Anthropic via API direta. Verificar que o analista-ivcad usa claude-sonnet e NÃO OpenRouter para queries com dados pessoais. | 1 h |

## 4.8  Fase 8 — Hardening e monitoramento

| 8 | Hardening e monitoramento Segurança · observabilidade · CI/CD automatizado | PRODUÇÃO ~4 horas |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Tarefa | Esforço |
| VPS/Easypanel | Configurar rate limiting no Fastify: 100 req/min por IP, 1000 req/min por tenant — usando @fastify/rate-limit | 30 min |
| VPS/Easypanel | Instalar Uptime Kuma no Easypanel: monitorar /health do ethra-nexus, N8N, SilverBullet — alertas por WhatsApp quando serviço cair | 30 min |
| Repositório | GitHub Actions CI: lint + typecheck + test + build + push imagem Docker — trigger em push para main | 1 h |
| VPS/Easypanel | Configurar Fail2Ban: proteção contra brute force no SSH (porta 22022) e na API Fastify | 30 min |
| Repositório | Implementar GET /api/v1/health detalhado: status do banco, latência de query, contagem de agentes ativos, últimos erros | 1 h |
| Risco/Atenção | LGPD: confirmar que nenhuma chave de API, senha ou dado pessoal está hardcoded no código. Ativar GitHub Secret Scanning no repositório. | 30 min |

# 5. Notas técnicas importantes

Por que não instalar PostgREST e GoTrue? O @supabase/supabase-js exige PostgREST (uma camada REST sobre o PostgreSQL) e GoTrue (serviço de autenticação). Esses dois serviços são parte da infraestrutura do Supabase Cloud e foram projetados para operar juntos em ambiente gerenciado. Ao rodar self-hosted, o operador absorve toda a complexidade sem obter os benefícios do serviço gerenciado. Com Fastify + Drizzle ORM, a API se conecta diretamente ao PostgreSQL — sem intermediários, sem sincronização de JWT_SECRET entre 3 serviços, e com menos pontos de falha para clientes que instalarem o produto na VPS deles.

Por que dois tipos de wiki? A wiki estratégica contém o conhecimento do domínio do tenant (normativos, contratos, entidades do programa). A wiki individual contém o que cada agente aprendeu especificamente: padrões de qualidade, templates validados, erros que não devem ser repetidos. A separação permite que o conhecimento institucional seja compartilhado (estratégica) enquanto o aprendizado de cada agente é isolado (individual). O mecanismo de promoção garante que quando 3 ou mais agentes convergem para a mesma lição, ela é elevada para a wiki estratégica — formando conhecimento coletivo sem intervenção humana.

Por que index.md em vez de pgvector puro? O pgvector faz busca semântica em chunks de texto bruto. O index.md permite que o LLM leia uma lista estruturada de páginas já sintetizadas e decida quais são relevantes para a tarefa — com julgamento de relevância ao nível semântico completo, não apenas de similaridade vetorial. Para wikis de até ~200 páginas (o caso típico de um tenant do Ethra Nexus), a abordagem index.md é mais precisa e mais rápida. O pgvector fica como fallback para wikis maiores.

Conformidade LGPD Dados sensíveis do programa POA+SOCIAL — especialmente beneficiários do IVCAD e CadÚnico — só devem trafegar para a API direta da Anthropic (claude-sonnet). Nunca devem ser enviados via OpenRouter, que roteia por múltiplos provedores e intermediários. O agente analista-ivcad deve ser configurado com model='claude-sonnet' explicitamente. Esta decisão está alinhada com a política de LGPD definida no Guia de Desenvolvimento v2 do Ethra Nexus.

Ethra Nexus — AI Orchestration Platform

github.com/pnakamura/ethra-nexus  |  Porto Alegre, RS  |  Abril 2026